## obras em andamento DOB
RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES
PROPRIO ESTADUAL | PROCESSO | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | SECRETARIA DE ESTADO DE | NATUREZA DA OBRA | EMPRESA | DATA ASS. CONTRATO | N° CONTRATO | VALOR R$ | ACUMULADO PAGO R$ | PRAZO (DIAS) | Nº TERMO DE COOPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | SEI: E-17/002/203/2018 | RUA ANTÔNIO JORGE YOUNG, S/Nº, CENTRO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | DEFENSORIA PÚBLICA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | ARCHI 5 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP | 2021-10-03 | 020/2018 | 275470.27 | 252775.92 | 180 | 051/2021 | CONTRATO ENCERRADO
DEFENSORIA PÚBLICA SANTA CRUZ | SEI: E-17/002/204/2018 | RUA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE, Nº 55, SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | DEFENSORIA PÚBLICA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | ARCHI 5 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP | 2018-10-03 | 021/2018 | 294395.82 | 281557.65 | 180 | 052/2021 | CONTRATO ENCERRADO
CE DOM HÉLDER CÂMARA | SEI: E-17/002/406/2018 | RUA HENRIQUE SCHEID, 588, ENGENHO DE DENTRO | RIO DE JANEIRO | EDUCAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | SLC SERVIÇOS TÉCNICOS - ME | 2018-06-22 | 024/2018 | 168306.54 | 7955.22 | 150 | 054/2021 | CONTRATO SUSPENSO
CE PROFESSORA MARIA NAZARETH C. SILVA | SEI: E-17/002/409/2018 | RUA BARBOSA, Nº 229, CASCADURA | RIO DE JANEIRO | EDUCAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | SLC SERVIÇOS TÉCNICOS - ME | 2018-10-22 | 023/2018 | 212257.51 | 197082.08 | 120 | 055/2021 | CONTRATO ENCERRADO
CE SANTOS DIAS | SEI: E-17/002/100039/2018 | RUA FLORIANO PEIXOTO, S/Nº, NEVES | SÃO GONÇALO | EDUCAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | FÁBRICA ARQUITETURA LTDA - EPP | 2018-12-06 | 039/2018 | 188599.47 | 25639 | 120 | NÃO FIRMADO À ÉPOCA | CONTRATO RESCINDIDO COM VALOR A PAGAR
CE COMPOSITOR MANACÉIA J. ANDRADE | SEI: E-17/002/100040/2018 | RUA PEREIRA DA COSTA, Nº 101, MADUREIRA | RIO DE JANEIRO | EDUCAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | FÁBRICA ARQUITETURA LTDA - EPP | 2018-12-06 | 038/2018 | 211600.41 | 9954.8 | 120 | NÃO FIRMADO À ÉPOCA | CONTRATO RESCINDIDO COM VALOR A PAGAR
DEGASE - CENSE NITERÓI E SÃO GONÇALO | SEI: E-17/002/100377/2018 | RUA GENERAL CASTRIOTO, Nº 589, BARRETO | NITERÓI | EDUCAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | LOPES, SANTOS & FERREIRA GOMES ARQUITETOS - L, S & F, G | 2019-08-30 | 002/2019 | 289999.91 | 23488.92 | 180 | NÃO FIRMADO À ÉPOCA | CONTRATO EXTINTO | --
UNIDADES EDUCACIONAIS | SEI: 170002/000983/2021 | DIVERSOS | DIVERSOS | EDUCAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | COHIDRO CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA | 2021-08-10 | 010/2021 | 4599999.91 | 2276667.53 | 330 | 056/2021 | CONTRATO SUSPENSO
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIOPREVIDÊNCIA | SEI: 170002/003359/2021 | RUA DA ALFÂNDEGA, Nº 08, CENTRO | RIO DE JANEIRO | FAZENDA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | IPSUM PARTUM DESENVOLVIMENTO URBANO E ENGENHARIA EIRELI | 2022-04-11 | 026/2022 | 44920.9 | 44894.25 | 90 | 082/2021 | CONTRATO ENCERRADO
CASA DA MARQUESA DE SANTOS | SEI: 170002/001067/2022 | AVENIDA DOM PEDRO, Nº 293, SÃO CRISTÓVÃO | RIO DE JANEIRO | FUNARJ | ELABORAÇÃO DE PROJETOS RESTAURAÇÃO | URBANACON CONSULTAS URBANAS, ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA | 2022-09-29 | 048/2022 | 464000 | 38900.56 | 120 | 007/2022 | CONTRATO EM ANDAMENTO
RIOPREVIDÊNCIA | SEI: 170002/003085/2022 | RUA DA ALFÂNDEGA, Nº 08, CENTRO | RIO DE JANEIRO | FAZENDA | INSTALAÇÃO DE SCHILLER | INNOVA AIR | 2023-04-27 | 002/2023 | 5954100.95 | 3570920.13 | 180 | 036/2022 | CONTRATO EM ANDAMENTO
POSIÇÃO EM 24/AGOSTO/2023 - PROCESSO Nº SEI-170002/002697/2020
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro